# Project Budget

| Campo | Dettagli |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 27/12/2024 |
| Membri del team | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Carmine Gravino |
| Presentato da | Maria Cascone |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Autori | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- | --- |
| 09 Ottobre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Prima stesura | 1.0 |

# Project Manager

| Nome | Contatto |
| --- | --- |
| Maria Cascone | m.cascone48@studenti.unisa.it |

# Sommario

Revision History	2

Project Manager	2

Sommario	2

Budget	3

Work Package 1 - Requirements Analysis Document	3

Work Package 2 - System Design Document	3

Work Package 3 - Object Design Document	4

Work Package 4 - Test Plan Specification	4

Work Package 5 - Implementazione Piattaforma	4

Work Package 6 - Testing	5

Work Package 7 - Manuali	5

Work Package 8 - Rilascio Finale	6

Work Package 9 - Project Management	6

Cost Baseline	7

# Budget

Di seguito si riportano i Work Packages relativi alla prima e seconda milestone.

## Work Package 1 - Requirements Analysis Document

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting | Ore Meeting | 5 ore | 20 euro | 100 euro |
| Elicitation | Fase di Elicitation | 36 ore | 20 euro | 730 euro |
| Analysis | Fase di Analysis | 33 ore | 20 euro | 660 euro |
| Revision | Revisione RAD | 4 ore | 20 euro | 80 euro |

subtotal RAD: 1.560 euro

## Work Package 2 - System Design Document

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting | Ore Meeting | 3 ore | 20 euro | 60 euro |
| Obiettivi di design | Design System | 2 ore e 30 min | 20 euro | 50 euro |
| Divisione in sottogruppi | Architettura sistema | 16 ore e 30 min | 20 euro | 330 euro |
| Revision SDD | Revisione SDD | 4 ore | 20 euro | 80 euro |

subtotal SDD: 520 euro

## Work Package 3 - Object Design Document

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting | Ore Meeting | 2 ore e 30 min | 20 euro | 50 euro |
| Introduzione | Introduzione ODD | 10 ore e 30 min | 20 euro | 210 euro |
| Packages | Stesura Packages | 2 ore | 20 euro | 50 euro |
| Class | Stesura Class Interfaces | 10 ore | 20 euro | 200 euro |
| Revisione | Revisione SDD | 4 ore | 20 euro | 80 euro |

subtotal ODD: 580 euro

## Work Package 4 - Test Plan Specification

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting | Ore Meeting | 1 ora e 30 min | 20 euro | 30 euro |
| Test Plan | Stesura Test Plan | 19 ore e 30 min | 20 euro | 390 euro |
| Revisione | Revisione Test Plan | 4 ore | 20 euro | 80 euro |

subtotal Test Plan Specification: 500 euro

## Work Package 5 - Implementazione Piattaforma

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementazione Database | Database | 5 ore | 20 euro | 100 euro |
| Implementazione Backend | Backend | 70 ore | 20 euro | 1.400 euro |
| Implementazione Frontend | Frontend | 60 ore | 20 euro | 1.200 euro |
| Moduli AI | Moduli AI | 40 ore | 20 euro | 800 euro |
| Implementazione Test MBTI | Test MBTI | 30 ore | 20 euro | 600 euro |
| Documentazione | Generazione documenti | 4 ore | 20 euro | 80 euro |

subtotal Implementazione Piattaforma: 4.180 euro

## Work Package 6 - Testing

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing funzionale e di unità | Test funzionale e di unità | 75 ore | 20 euro | 1.500 euro |
| Testing di sistema | Test di Sistema | 23 ore | 20 euro | 460 euro |
| Test Incident Report | Test Incident Report | 10 ore | 20 euro | 200 euro |
| Revisione | Revisione Testing | 4 ore | 20 euro | 80 euro |

subtotal Testing: 2.240 euro

## Work Package 7 - Manuali

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuali Utente | Stesura Manuale utente | 2 ore e 30 min | 20 euro | 50 euro |
| Manuali di installazione | Stesura manuale di installazione | 2 ore e 30 min | 20 euro | 50 euro |
| Revisione | Revisione Manuali | 3 ore | 20 euro | 60 euro |

subtotal Manuali: 160  euro

## Work Package 8 - Rilascio Finale

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seconda Milestone | Seconda Milestone | 510 ore | 20 euro | 10.200 euro |

subtotal Rilascio Finale: 10.200 euro

## Work Package 9 - Project Management

| Resource Name | Description | Hours | Fee | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milestone 1 | Gestione Milestone 1 | 101 ore | 30 euro | 3.030 euro |
| Milestone 2 | Gestione Milestone 2 | 220 ore | 30 euro | 6.600 euro |

subtotal Project Management: 9.630 euro

Di seguito è stata riportata una tabella con tutti i subtotal del progetto calcolati:

| Resource Name | Total Costs |
| --- | --- |
| RAD | 1.560 euro |
| SDD | 520 euro |
| ODD | 580 euro |
| Test Plan Specification | 500 euro |
| Implementazione Piattaforma | 4.180 euro |
| Testing | 2.240 euro |
| Manuali | 160 euro |
| Rilascio Finale | 10.200 euro |
| Project Management | 9.630 euro |

Costi Totali: 29.570 euro

# Cost Baseline

La Cost Baseline è il piano approvato dei costi del progetto, distribuito nel tempo in base alle attività previste. Si tratta di un punto di riferimento per monitorare i costi effettivi rispetto a quelli pianificati, identificando eventuali scostamenti e mantenendo il progetto in linea con il budget.

A partire da ottobre, i costi mensili sono stati di 5.080 €, con un incremento a novembre di 4.720 €, portando il totale cumulativo a 9.800 €. A dicembre, il costo mensile si è ridotto a 2.970 €, arrivando a un totale di 12.770 € fino a fine mese. A gennaio, il costo mensile è aumentato significativamente a 8.400 €, con il totale cumulativo che ha raggiunto 21.160 €. Infine, a febbraio, i costi mensili si sono mantenuti a 8.400 €, portando il totale cumulativo a 29.570 €. Questo aumento sostanziale riflette l'impegno a tempo pieno del personale e l'accelerazione di tutte le attività necessarie per portare il progetto a termine, inclusi il monitoraggio intensivo e l'avvio del management. Questo è un periodo critico in cui il team si concentra sulla rifinitura del prodotto, sulla risoluzione degli ultimi problemi e sulla preparazione per il lancio.