# Work Breakdown Structure

| Campo | Dettagli |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 20/12/2024 |
| Membri del team | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone |
| Destinatario | Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Carmine Gravino |
| Presentato da | Maria Cascone |
| Approvato da |  |

# Revision History

| Data | Autori | Descrizione | Versione |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 Novembre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Prima stesura | 1.0 |
| 20 Novembre 2024 | Maria Cascone Nicholas Iannone | Aggiornamento WBS Dictionary | 1.1 |
| 29 Novembre 2024 | Maria Cascone Nicholas Iannone | Aggiornamento WBS Dictionary | 2.0 |
| 05 Dicembre 2024 | Daniele De Marzo Maria Cascone | Aggiornamento WBS Dictionary | 2.1 |
| 13 Dicembre 2024 | Maria Cascone | Modifica stile | 2.2 |
| 19 Dicembre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Aggiornamento WBS Dictionary | 3.0 |
| 28 Dicembre 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Aggiornamento WBS Dictionary | 3.1 |
| 03 Gennaio 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo Nicholas Iannone | Aggiornamento WBS Dictionary | 3.2 |
| 10 Gennaio 2024 | Maria Cascone Daniele De Marzo | Modifica stile | 3.3 |

# Project Manager

| Nome | Contatto |
| --- | --- |
| Maria Cascone | m.cascone48@studenti.unisa.it |

# Sommario

Revision History	2

Project Manager	2

Ambito	4

Scopo del documento	4

Identificazione del lavoro da svolgere	4

Piano di lavoro	5

WBS Dictionary - Requirements Analysis Document	5

Work Package 1	6

WBS Dictionary	7

WBS Dictionary - System Design Document	19

WBS Dictionary - Object Design Document	33

WBS Dictionary - Test Plan Specification	42

WBS Dictionary - Platform Implementation	58

Work Package 2	58

WBS Dictionary	59

WBS Dictionary - Testing	63

WBS Dictionary - Manuals	75

WBS Dictionary - Seconda Milestone	78

# Ambito

Harmonia è un'applicazione progettata per supportare l'apprendimento, il monitoraggio e l'inclusione sociale delle persone nello spettro autistico, offrendo strumenti educativi, simulazioni sociali, valutazioni comportamentali e una gestione sicura dei dati medici. La piattaforma è pensata per famiglie, caregiver, educatori e professionisti sanitari, promuovendo un approccio olistico al benessere.

Grazie a un sistema modulare e personalizzabile, Harmonia integra funzionalità innovative come il test MBTI per adattare strategie educative e comportamentali. Il progetto, sostenuto da FIA, INDIRE e centri di ricerca specializzati, mira a centralizzare strumenti attualmente frammentati, migliorando la qualità della vita delle persone autistiche e favorendo il monitoraggio da parte di medici e caregiver.

# Scopo del documento

Nel presente documento, verrà dettagliatamente presentata la Work BreakDown Structure (WBS) per portare a termine il progetto "Harmonia". Concretamente, si proporrà una rappresentazione a albero della WBS, impiegata per definire le attività; queste ultime saranno descritte in maniera approfondita nella sezione dedicata al WBS Dictionary.

# Identificazione del lavoro da svolgere

Nella fase iniziale del progetto, sono stati individuati e analizzati i task necessari per la sua realizzazione. Di seguito è presentata la WBS ottenuta:

# Piano di lavoro

## WBS Dictionary - Requirements Analysis Document

## Work Package 1

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitation |  | WBS id: 1.2 | Parent id: 1 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Paolo Verdi, Andrea Conti, Serena Neri |  |  | Data di inizio: 01/10/2024 | Data di fine: 08/10/2024 |
| Descrizione: KickOff-Meeting e Team-Building Meeting |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 36 ore | Giorni: 5 giorni | skill richieste: Comprensione generale degli obiettivi del sistema |  | Costi: 720 euro |
| Input necessari: Statement of Work e Business Case |  |  |  |  |
| Output prodotti: Elicitation |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza dello scopo dell’ambito e degli obiettivi del sistema, scarse conoscenze teoriche. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/11/2024 |  |

## WBS Dictionary

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Introduzione |  | WBS id: 1.2.1 | Parent id: 1.2 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Paolo Verdi, Andrea Conti, Chiara Rossi, Paolo Verdi, Valentina Greco |  |  | Data di inizio: 01/10/2024 | Data di fine: 01/10/2024 |
| Descrizione: Stesura dell'introduzione: Scopo del sistema, ambito, obiettivi, definizione degli acronimi, riferimento e panoramica |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Comprensione generale dello scopo, dell’ambito e degli obiettivi del sistema |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Statement of Work e Business Case |  |  |  |  |
| Output prodotti: Introduzione |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza dello scopo dell’ambito e degli obiettivi del sistema |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Corrente- Panoramica |  | WBS id: 1.2.2.1 | Parent id: 1.2.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 01/10/2024 | Data di fine: 01/10/2024 |
| Descrizione: Stesura del sistema corrente: Panoramica |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Comprensione generale dell’ambito del sistema e conoscenza dei prodotti simili esistenti in mercato |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Statement of Work e Business Case |  |  |  |  |
| Output prodotti: Panoramica Sistema Corrente |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza dello scopo dell’ambito e poca conoscenza dei prodotti simili esistenti in mercato |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Corrente- Activity Diagram |  | WBS id: 1.2.2.2 | Parent id: 1.2.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Paolo Verdi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 01/10/2024 | Data di fine: 01/10/2024 |
| Descrizione: Stesura dell’activity diagram per il sistema corrente |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora e 30 min | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza degli activity diagram e comprensione della panoramica sul sistema corrente |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: Statement of Work e Business Case |  |  |  |  |
| Output prodotti: Activity Diagram |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare per comprendere gli activity diagram |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Panoramica Sistema Corrente |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Questionari utente |  | WBS id: 1.2.3 | Parent id: 1.2 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Valentina Greco |  |  | Data di inizio: 01/10/2024 | Data di fine: 02/10/2024 |
| Descrizione: progettati per raccogliere in modo strutturato informazioni sui bisogni, le aspettative e le preferenze degli utenti finali |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 6 ore | Giorni: 2 giorno | skill richieste: capacità di progettare domande chiare e pertinenti, competenze nella definizione degli obiettivi del questionario, conoscenza delle tecniche di raccolta dati |  | Costi: 120 euro |
| Input necessari: Statement of Work |  |  |  |  |
| Output prodotti: Questionari utente |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza dello scopo dell’ambito e poca conoscenza dei prodotti simili esistenti in mercato |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 18/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Panoramica |  | WBS id: 1.2.4.1 | Parent id: 1.2.4 |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 02/10/2024 | Data di fine: 02/10/2024 |
| Descrizione: Stesura del sistema proposto: Panoramica |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza specifica degli obiettivi del sistema |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Statement of Work |  |  |  |  |
| Output prodotti: Panoramica sistema proposto |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza degli obiettivi del sistema |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 18/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Scenari |  | WBS id: 1.2.4.2 | Parent id: 1.2.4 |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 02/10/2024 | Data di fine: 03/10/2024 |
| Descrizione: Stesura di due scenari per ogni membro del team |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 7 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza specifica degli obiettivi del sistema e degli attori |  | Costi: 140 euro |
| Input necessari: Statement of Work |  |  |  |  |
| Output prodotti: 14 Scenari |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza degli obiettivi del sistema e degli attori |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 18/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Requisiti Funzionali- Lato Psicologo |  | WBS id: 1.2.4.3.2 | Parent id: 1.2.4.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 03/10/2024 | Data di fine: 03/10/2024 |
| Descrizione: Stesura dei requisiti funzionali lato psicologo |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza accurata dei requisiti funzionali e del sistema proposto |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Scenari, Activity Diagram, Introduzione, Requisiti funzionali lato medico |  |  |  |  |
| Output prodotti: Requisiti funzionali lato psicologo |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Scenari, Activity Diagram, Panoramica,Requisiti funzionali lato medico |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 19/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Requisiti Funzionali- Lato Medico |  | WBS id: 1.2.4.3.1 | Parent id: 1.2.4.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 04/10/2024 | Data di fine: 04/10/2024 |
| Descrizione: Stesura dei requisiti funzionali lato medico |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza accurata dei requisiti funzionali e del sistema proposto |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Scenari, Activity Diagram, Introduzione |  |  |  |  |
| Output prodotti: Requisiti funzionali lato medico |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Scenari, Activity Diagram, Panoramica |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 19/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Requisiti Funzionali- Lato Caregiver/Familiare |  | WBS id: 1.2.4.3.3 | Parent id: 1.2.4.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 04/10/2024 | Data di fine: 04/10/2024 |
| Descrizione: Stesura dei requisiti funzionali lato caregiver/familiare |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza accurata dei requisiti funzionali e del sistema proposto |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari:Scenari, Activity Diagram, Panoramica |  |  |  |  |
| Output prodotti: Requisiti funzionali lato caregiver/familiari |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Scenari, Activity Diagram, Panoramica |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 19/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Requisiti Non Funzionali |  | WBS id: 1.2.4.4 | Parent id: 1.2.4 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 07/10/2024 | Data di fine: 07/10/2024 |
| Descrizione: Stesura dei requisiti non funzionali |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza accurata dei requisiti funzionali e del sistema proposto |  | Costi: 80 euro |
| Input necessari: Requisiti funzionali, non funzionali e scenari |  |  |  |  |
| Output prodotti: Requisiti non funzionali |  |  |  |  |
| Rischi: Requisiti funzionali, non funzionali e scenari |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Scenari, Activity Diagram, Panoramica |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 19/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Elicitacion- Sistema Proposto- Use Case Diagram |  | WBS id: 1.2.4.5 | Parent id: 1.2.4 |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 07/10/2024 | Data di fine: 08/10/2024 |
| Descrizione: Stesura di 1 UseCase per membro del team |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 10 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Studio preliminare dell’argomento. |  | Costi: 200 euro |
| Input necessari: Requisiti funzionali, non funzionali e scenari |  |  |  |  |
| Output prodotti: 7 Use Case |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Requisiti funzionali, non funzionali e scenari |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 21/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Analysis - Modello ad Oggetti - Identificazione Oggetti |  | WBS id: 1.3.1.1 | Parent id: 1.3.1 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 09/10/2024 | Data di fine: 09/10/2024 |
| Descrizione: Individuazione e stesura della tabella degli oggetti Entity, Boundary e Control |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza degli oggetti del sistema |  | Costi: 60 euro |
| Input necessari: Sistema proposto |  |  |  |  |
| Output prodotti:Tabella degli oggetti |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Fase di Elicitation |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 23/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Analysis - Modello ad Oggetti - Identificazione Classi |  | WBS id: 1.3.1.2 | Parent id: 1.3.1 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 09/10/2024 | Data di fine: 10/10/2024 |
| Descrizione: Individuazione e stesura della tabella delle classi. Include la definizione delle entità rilevanti, delle loro responsabilità, delle relazioni tra le classi e della loro coerenza con i requisiti funzionali |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza delle classi del sistema |  | Costi: 100 euro |
| Input necessari: Sistema proposto |  |  |  |  |
| Output prodotti:Tabella delle classi |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Fase di Elicitation |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 25/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Analysis - Modello ad Oggetti - Class Diagram |  | WBS id: 1.3.1.3 | Parent id: 1.3.1 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 09/10/2024 | Data di fine: 10/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione del Class Diagram del sistema proposto. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 7 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste:UML |  | Costi: 140 euro |
| Input necessari: Tabella Oggetti, Tabella Classi |  |  |  |  |
| Output prodotti: Class Diagram del sistema proposto |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Fase di Elicitation |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 25/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Analysis - Modello dinamico - Sequence Diagram |  | WBS id: 1.3.2.1 | Parent id: 1.3.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 11/10/2024 | Data di fine: 11/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione di tre Sequence Diagrams |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 7 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste:UML |  | Costi: 140 euro |
| Input necessari: Tabella Oggetti, Tabella Classi |  |  |  |  |
| Output prodotti: 3 Sequence Diagrams |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di studio preliminare |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Modello ad oggetti |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 25/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Analysis - Modello dinamico - Navigation Path |  | WBS id: 1.3.2.2 | Parent id: 1.3.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 11/10/2024 | Data di fine: 14/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione dei Navigation Paths |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza del sistema |  | Costi: 80 euro |
| Input necessari: Modello ad oggetti , Sequence Diagrams |  |  |  |  |
| Output prodotti: Navigation Paths |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di una conoscenza generale del sistema |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Modello ad oggetti, Sequence Diagrams |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 25/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Analysis - Modello dinamico - Mockups |  | WBS id: 1.3.2.3 | Parent id: 1.3.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 14/10/2024 | Data di fine: 15/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione dei Mockups |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 7 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenza del sistema |  | Costi: 140 euro |
| Input necessari: Modello ad oggetti , Sequence Diagrams, Navigation Paths |  |  |  |  |
| Output prodotti: Mockups |  |  |  |  |
| Rischi: Assenza di una conoscenza generale del sistema |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Modello ad oggetti, Sequence Diagrams, , Navigation Paths |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 25/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Revisione - Revisione Architettura |  | WBS id: 1.4.1 | Parent id: 1.4 |
| Responsabilità: Marco De Santis |  |  | Data di inizio: 16/10/2024 | Data di fine: 16/10/2024 |
| Descrizione: Revisione architettura RAD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Precisione |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Fase di Elicitation e di Analysis |  |  |  |  |
| Output prodotti: RAD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Fase di Elicitation e di Analysis |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 29/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Revisione - Revisione - Matrice di tracciabilità |  | WBS id: 1.4.3 | Parent id: 1.4 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 16/10/2024 | Data di fine: 16/10/2024 |
| Descrizione: Matrice di tracciabilità |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Precisione |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Fase di Elicitation e di Analysis |  |  |  |  |
| Output prodotti: RAD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Fase di Elicitation e di Analysis |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 29/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Revisione - Revisione struttura |  | WBS id: 1.4.2 | Parent id: 1.4 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 16/10/2024 | Data di fine: 16/10/2024 |
| Descrizione: Revisione struttura RAD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Precisione |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Fase di Elicitation e di Analysis |  |  |  |  |
| Output prodotti: RAD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Fase di Elicitation e di Analysis |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 29/11/2024 |  |

## WBS Dictionary - System Design Document

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Meeting |  | WBS id: 2.1 | Parent id: 2.1 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: 16/10/2024 | Data di fine: 16/10/2024 |
| Descrizione: Meeting settimanale |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora e 30 minuti | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Partecipazione e Interesse per il progetto |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: Agenda |  |  |  |  |
| Output prodotti: Minuta |  |  |  |  |
| Rischi: Scarso interesse |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 30/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Introduzione (Definizione Design Goals) |  | WBS id: 2.2 | Parent id: 2.2 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 16/10/2024 | Data di fine: 16/10/2024 |
| Descrizione: Definizione Design Goals |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore e 30 minuti | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 50 euro |
| Input necessari: RAD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Definizione Design Goals |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design ed errori in fase di identificazione dei requisiti |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 30/11/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Panoramica architettura |  | WBS id: 2.3.1 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Paolo Verdi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Panoramica architettura del sistema proposto |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: RAD, Design Goals |  |  |  |  |
| Output prodotti: |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza del System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Design Goals |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 1/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Divisione in sottosistemi |  | WBS id: 2.3 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Davide Moretti, Serena Neri, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Architettura del sistema proposto – Divisione in sotto sistemi |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: RAD e Design Goals |  |  |  |  |
| Output prodotti: Divisione in sottoinsiemi |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design ed errori in fase di identificazione dei requisiti |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD e Design Goals |  |  |  |  |
| Approvato da:Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 1/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Diagramma architetturale |  | WBS id: 2.3.1.2 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Architettura del sistema proposto – Diagramma architetturale |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: RAD, Design Goals |  |  |  |  |
| Output prodotti: Architettura del sistema proposto – Diagramma architetturale |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza del System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Design Goals |  |  |  |  |
| Approvato da:Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:1/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Mapping Hardware/Software |  | WBS id: 2.3.1.3 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Architettura del sistema proposto - Mapping Hardware/Software |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: RAD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Architettura del sistema proposto - Mapping Hardware/Software |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Diagramma architetturale |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 3/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Mapping Hardware/Software introduzione |  | WBS id: 2.3.2.3.1 | Parent id: 2.3.1.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Architettura del sistema proposto - Mapping Hardware/Software- Introduzione |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: RAD |  |  |  |  |
| Output prodotti: introduzione Mapping Hardware/Software |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Diagramma architetturale |  |  |  |  |
| Approvato da:Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:3/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Componenti off the shelf |  | WBS id: 2.3.2.3.2 | Parent id: 2.3.1.3 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Selezione, valutazione e integrazione di componenti software già esistenti (off-the-shelf) nel sistema |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Valutazione software, integrazione di sistemi |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: RAD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Componenti integrati e testati |  |  |  |  |
| Rischi: Incompatibilità tra i componenti, limitazioni funzionali |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Diagramma architetturale |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 4/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : progettazione e pianificazione |  | WBS id: 2.3.2.1 | Parent id: 2.3.2 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Pianificazione e definizione delle strategie per la gestione dei dati persistenti |  |  |  |  |
| Work Product collegati: piano di gestione dati |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Progettazione database, pianificazione tecnica |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Requisiti di sistema, standard di sicurezza |  |  |  |  |
| Output prodotti: strategia gestione dati persistenti |  |  |  |  |
| Rischi: Errori nella pianificazione, incompatibilità con l'architettura generale |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Dipende dalla definizione dei requisiti |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 7/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Creazione del Diagramma Entità-Relazione |  | WBS id: 2.3.2.2 | Parent id: 2.3.2 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 17/10/2024 |
| Descrizione: Creazione del diagramma entità-relazione (ERD) per rappresentare le relazioni tra i dati e i modelli logici del database. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: gestione dati persistenti |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora e 30 min | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: RAD, gestione dati persistenti |  |  |  |  |
| Output prodotti: Diagramma ERD approvato |  |  |  |  |
| Rischi: Errori nella rappresentazione delle relazioni, difficoltà di implementazione |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: progettazione della gestione dei dati persistenti |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:10/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Gestione della Sicurezza dei Dati |  | WBS id: 2.3.2.3 | Parent id: 2.3.2 |
| Responsabilità:Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 17/10/2024 | Data di fine: 18/10/2024 |
| Descrizione: Implementazione di misure di sicurezza per proteggere i dati persistenti |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Policy di sicurezza dati, report di audit |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Sicurezza IT, gestione database |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Requisiti di sicurezza, diagramma ERD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Dati protetti, audit di sicurezza |  |  |  |  |
| Rischi: Vulnerabilità dei dati, configurazioni errate |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: diagramma ERD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 10/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Documentazione della Gestione dei Dati Persistenti |  | WBS id: 2.3.2.4 | Parent id: 2.3.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 18/10/2024 | Data di fine: 18/10/2024 |
| Descrizione: Creazione di una documentazione dettagliata relativa alla gestione dei dati persistenti |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Manuale di gestione dei dati |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora e 30 minuti | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Scrittura tecnica, database design |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: Diagramma ERD, policy di sicurezza dati |  |  |  |  |
| Output prodotti: Documentazione completa |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione incompleta o poco chiara |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: gestione sicurezza dati |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 11/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Controllo accessi e sicurezza |  | WBS id: 2.3.3 | Parent id: 2.3.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 18/10/2024 | Data di fine: 18/10/2024 |
| Descrizione: Tabella di controllo accessi e sicurezza |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 ore | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 60 euro |
| Input necessari: Decomposizione in sottosistemi |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella di controllo accessi e sicurezza |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Architettura sistema proposto, Gestione dati persistenti |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:12/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Gestione delle Autorizzazioni di Accesso |  | WBS id: 2.3.3.1 | Parent id: 2.3.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 18/10/2024 | Data di fine: 18/10/2024 |
| Descrizione: Definizione e implementazione delle policy di autorizzazione per controllare l'accesso ai dati e alle funzionalità del sistema |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Policy di autorizzazione, configurazioni dei permessi |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Sicurezza IT, gestione delle autorizzazioni |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Requisiti di sicurezza, architettura del sistema |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sistema di autorizzazioni configurato |  |  |  |  |
| Rischi: Configurazioni errate, accessi non autorizzati |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Architettura sistema proposto, Gestione dati persistenti, controllo accessi |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 12/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Auditing e tracciabilità |  | WBS id: 2.3.3.2 | Parent id: 2.3.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 18/10/2024 | Data di fine: 18/10/2024 |
| Descrizione: Implementazione di strumenti e processi per il monitoraggio e la registrazione degli accessi e delle attività all'interno del sistema |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Report di audit, log di accesso |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Monitoraggio IT, auditing |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Policy di sicurezza, sistema di autorizzazioni |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sistema di auditing configurato, log tracciabili |  |  |  |  |
| Rischi: Mancanza di tracciabilità, errori nei report di audit |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Architettura sistema proposto, Gestione dati persistenti, controllo accessi |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 12/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Flusso globale |  | WBS id: 2.3.4 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 18/10/2024 | Data di fine: 18/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione della descrizione del flusso all’interno del sistema |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 minuti | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Architettura sistema |  |  |  |  |
| Output prodotti: Flusso globale |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Architettura sistema proposto, Gestione dati persistenti, Controllo accessi e sicurezza |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 13/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Boundary Condition |  | WBS id: 2.3.5 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 21/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione di Use Case relativi alle condizioni limite del sistema |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore:1 ora 30 minuti | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: Architettura sistema |  |  |  |  |
| Output prodotti: Boundary Condition |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di System Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Architettura sistema proposto, Gestione dati persistenti, Controllo accessi e sicurezza, Flusso globale |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 13/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : conformità normativa GDPR |  | WBS id: 2.3.6 | Parent id: 2.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Davide Moretti, Serena Neri, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 21/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Valutazione e implementazione delle misure necessarie per garantire la conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Report di conformità GDPR, policy sulla privacy aggiornate |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 minuti | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Conoscenze teoriche GDPR |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Requisiti legali, policy aziendali esistenti |  |  |  |  |
| Output prodotti: Conformità verificata e documentata |  |  |  |  |
| Rischi: Non conformità normativa, sanzioni legali |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, Architettura sistema proposto, Gestione dati persistenti, Controllo accessi e sicurezza |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 13/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione SDD |  | WBS id: 2.4 | Parent id: 2.4 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Giulia Bianchi, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 21/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Revisione architettura e struttura SDD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 ore | Giorni: 3 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 80 euro |
| Input necessari: Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi |  |  |  |  |
| Output prodotti: SDD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD e Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi dell’SDD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione SDD (architettura) |  | WBS id: 2.4.1 | Parent id: 2.4 |
| Responsabilità:Daniele De Marzo, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 21/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Revisione architettura SDD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 3 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi |  |  |  |  |
| Output prodotti: SDD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD e Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi dell’SDD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione SDD (struttura) |  | WBS id: 2.4.2 | Parent id: 2.4 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 21/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Revisione struttura SDD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 3 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi |  |  |  |  |
| Output prodotti: SDD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD e Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi dell’SDD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Matrice di tracciabilità |  | WBS id: 2.4.3 | Parent id: 2.4 |
| Responsabilità:Chiara Rossi |  |  | Data di inizio: 21/10/2024 | Data di fine: 21/10/2024 |
| Descrizione: Matrice di tracciabilità |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 orei | Giorni: 3 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi |  |  |  |  |
| Output prodotti: Matrice di tracciabilità |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD e Fase introduttiva e di decomposizione in sottosistemi dell’SDD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/12/2024 |  |

## WBS Dictionary - Object Design Document

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Meeting |  | WBS id: 3.1 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: 24/10/2024 | Data di fine: 24/10/2024 |
| Descrizione: Meeting settimanale |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore e 30 minuti | Giorni: 2 giorni | skill richieste: Partecipazione e Interesse per il progetto |  | Costi: 50 euro |
| Input necessari: Agenda |  |  |  |  |
| Output prodotti: Minuta |  |  |  |  |
| Rischi: Scarso interesse |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: / |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 16/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Object Design Goal |  | WBS id: 3.2.1 | Parent id: 3.2 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi, Davide Moretti |  |  | Data di inizio: 22/10/2024 | Data di fine: 22/10/2024 |
| Descrizione: Object Design Goal |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Teoria di Object Design |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: SDD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Object Design Goal |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di Object Design o errori in fase di definizione dell’architettura |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: SDD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 16/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Trade-Offs |  | WBS id: 3.2.2 | Parent id: 3.2 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi, Davide Moretti |  |  | Data di inizio: 22/10/2024 | Data di fine: 22/10/2024 |
| Descrizione: Object Design Goal |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora e 30 minuti | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Teoria di Object Design |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: SDD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Trade-Offs |  |  |  |  |
| Rischi: errori in fase di definizione dell’architettura |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: SDD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 17/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Design Patterns |  | WBS id: 3.2.3 | Parent id: 3.2 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 22/10/2024 | Data di fine: 23/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione Design Patterns |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 8 ore | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Teoria di Object Design |  | Costi: 160 euro |
| Input necessari: Architettura del sistema e Object Design Goal e Trade-offs |  |  |  |  |
| Output prodotti: Design Patterns |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di Object Design o errori in fase di definizione dell’architettura |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: : SDD, architettura del sistema, Object Design Goal e Trade-offs |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 19/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Packages |  | WBS id: 3.3 | Parent id: 3.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 23/10/2024 | Data di fine: 23/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione dei Packages |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Teoria di Object Design |  | Costi: 50 euro |
| Input necessari: Object Design Goal, Trade-offs e Design Patterns |  |  |  |  |
| Output prodotti: Packages |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di Object Design o errori in fase di definizione dell’architettura |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Design Patterns, Object Design Goal e Trade-offs |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:21/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Class Interface |  | WBS id: 3.4.1 | Parent id: 3.4 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 23/10/2024 | Data di fine: 23/10/2024 |
| Descrizione: Stesura delle classi per ogni packege |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 ore | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Teoria di Object Design |  | Costi: 100 euro |
| Input necessari: Packages |  |  |  |  |
| Output prodotti: Class Interface |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di Object Design o errori in fase di definizione dell’architettura |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Packages |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:21/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Sequence Diagram |  | WBS id: 3.4.2 | Parent id: 3.4 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 24/10/2024 | Data di fine: 24/10/2024 |
| Descrizione: Stesura del Class Diagram |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 ore | Giorni: 7 giorni | skill richieste: Teoria di Object Design |  | Costi: 100 euro |
| Input necessari: Object Design Goal, Trade-offs, Design Patterns e Packages |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sequence Diagram |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza di Object Design o errori in fase di definizione dell’architettura |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Object Design Goal, Trade-offs, Design Patterns e Packages |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 23/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Revisione ODD (Architettura) |  | WBS id: 3.5.1 | Parent id: 3.5 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 24/10/2024 | Data di fine: 24/10/2024 |
| Descrizione: Revisione architettura ODD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 4 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: ODD |  |  |  |  |
| Output prodotti: ODD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: ODD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Revisione ODD (Struttura) |  | WBS id: 3.5.2 | Parent id: 3.5 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 24/10/2024 | Data di fine: 24/10/2024 |
| Descrizione: Revisione struttura ODD |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora | Giorni: 4 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: ODD |  |  |  |  |
| Output prodotti: ODD |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: ODD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Matrice di tracciabilità |  | WBS id: 3.5.3 | Parent id: 3.5 |
| Responsabilità: Chiara Rossi |  |  | Data di inizio: 24/10/2024 | Data di fine: 24/10/2024 |
| Descrizione: Matrice di tracciabilità |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore | Giorni: 3 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: ODD |  |  |  |  |
| Output prodotti: Matrice di tracciabilità |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: ODD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

## WBS Dictionary - Test Plan Specification

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Meeting |  | WBS id: 4.1 | Parent id: 4 |
| Responsabilità: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Pianificazione e sincronizzazione iniziale tra i membri del team per definire obiettivi, ruoli e timeline. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Agenda del meeting, verbali, registro delle decisioni |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 ora e 30 min | Giorni: 0 | skill richieste: Comunicazione, gestione del tempo, project management |  | Costi: 30 euro |
| Input necessari: Agenda, obiettivi del progetto, documentazione iniziale |  |  |  |  |
| Output prodotti: Verbale del meeting, piano operativo iniziale |  |  |  |  |
| Rischi: Mancata partecipazione, incomprensioni, obiettivi poco chiari |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): x |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 21/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Introduzione |  | WBS id: 4.2.1 | Parent id: 4.2 |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi, Davide Moretti, Serena Neri |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Presentazione degli obiettivi del piano di test |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Sezione introduttiva del test plan |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 min | Giorni: 0 | skill richieste: Documentazione tecnica, analisi di progetto |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Documentazione di progetto, requisiti |  |  |  |  |
| Output prodotti: Introduzione al piano di test |  |  |  |  |
| Rischi: Obiettivi del test poco chiari |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 21/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Panoramica del sistema |  | WBS id: 4.2.2 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi, Davide Moretti, Serena Neri |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Descrizione dell'ambiente e delle componenti del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Diagrammi del sistema, descrizione delle funzionalità |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 0 | skill richieste: Conoscenza del sistema, capacità analitica |  | Costi: 20 euro |
| Input necessari: Architettura del sistema, specifiche funzionali |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sezione "Panoramica del sistema" |  |  |  |  |
| Rischi: Incompletezza delle informazioni tecniche |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): Completa l'esecuzione dei test (1.0.2) prima di analizzare |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 21/12/2024 |  |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Documentazione |  | WBS id: 4.2.3 | Parent id: 4.2 |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi, Davide Moretti, Serena Neri |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Definizione e organizzazione della documentazione necessaria per i test |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Lista documenti di supporto. |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 min | Giorni: 0 | skill richieste: Organizzazione, documentazione tecnica |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Requisiti tecnici, manuali utente |  |  |  |  |
| Output prodotti: Elenco documenti richiesti |  |  |  |  |
| Rischi: Mancanza di documentazione aggiornata |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 21/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Approccio |  | WBS id: 4.2.4 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Specifica l'approccio generale e i livelli di test, come testing manuale o automatico. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Sezione "Approccio" del Test Plan |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 | Giorni: 0 | skill richieste: Analisi tecnica, capacità decisionale |  | Costi: 80 euro |
| Input necessari: Specifiche del sistema, budget, risorse disponibili |  |  |  |  |
| Output prodotti: Strategia dettagliata per l'esecuzione dei test. |  |  |  |  |
| Rischi: Approccio inadeguato per determinati scenari di test. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 22/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Strumentazione |  | WBS id: 4.2.5 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Configurazione e gestione degli strumenti e delle risorse necessarie per supportare le attività di sviluppo, test, monitoraggio e deployment del progetto. Include tool software, hardware e ambienti di test. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Ambiente di test configurato, report di configurazione strumenti, guida all’uso degli strumenti. |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 min | Giorni: 0 | skill richieste: Competenza nell’uso di tool di testing e monitoraggio, conoscenza di sistemi operativi, ambienti virtuali e strumenti di automazione, capacità di troubleshooting. |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Requisiti tecnici del progetto, specifiche degli strumenti richiesti, budget e risorse disponibili |  |  |  |  |
| Output prodotti: Ambiente di lavoro pronto all’uso, documentazione sugli strumenti installati e configurati |  |  |  |  |
| Rischi: Incompatibilità tra strumenti e ambiente, errori nella configurazione che rallentano le attività, errori nella configurazione che rallentano le attività, mancanza di risorse o budget insufficiente. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 22/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Pass-Fail Criteria |  | WBS id: 4.2.6 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Serena Neri, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 25/10/2024 | Data di fine: 25/10/2024 |
| Descrizione: Definizione delle condizioni che determinano il successo o il fallimento di un test. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Tabella dei criteri Pass-Fail |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 min | Giorni: 0 | skill richieste: Analisi critica, comprensione dei requisiti. |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Specifiche funzionali, obiettivi di qualità |  |  |  |  |
| Output prodotti: Lista di criteri di accettazione per i test |  |  |  |  |
| Rischi: Ambiguità nei criteri, difficoltà a mappare i risultati ai requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 22/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Features da testare |  | WBS id: 4.2.7 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 28/10/2024 | Data di fine: 28/10/2024 |
| Descrizione: Elenco delle funzionalità e componenti del sistema da sottoporre a test. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Lista dettagliata delle features |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 0 | skill richieste: Analisi dei requisiti, conoscenza del sistema |  | Costi: 40 euro |
| Input necessari: Specifiche tecniche, lista requisiti |  |  |  |  |
| Output prodotti: Features mappate ai test case |  |  |  |  |
| Rischi: Esclusione di funzionalità critiche, incompletezza dell'elenco |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 22/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Matrice di Responsabilità |  | WBS id: 4.2.8 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 28/10/2024 | Data di fine: 28/10/2024 |
| Descrizione: Identificazione dei ruoli e delle responsabilità per le attività di test |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Tabella delle responsabilità |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 min | Giorni: 0 | skill richieste: Coordinazione, organizzazione del team |  | Costi: 10 euro |
| Input necessari: Organigramma del progetto, piano delle risorse |  |  |  |  |
| Output prodotti: Matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). |  |  |  |  |
| Rischi: Confusione sui ruoli, sovrapposizione delle responsabilità |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 22/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Stesura Test Cases |  | WBS id: 4.2.9 | Parent id: 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 28/10/2024 | Data di fine: 29/10/2024 |
| Descrizione: Creazione di casi di test dettagliati basati sui requisiti e sulle funzionalità |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Repository di test case, script per test automatizzati |  |  |  |  |
| Durata ore: 10 | Giorni: 0 | skill richieste: Dettaglio tecnico, capacità di scrittura di casi di test |  | Costi: 200 euro |
| Input necessari: Requisiti del sistema, criteri di accettazione |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test case documentati e pronti per l'esecuzione |  |  |  |  |
| Rischi: Casi di test incompleti o non adeguatamente documentati |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 23/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione architettura |  | WBS id: 4.3.1 | Parent id: 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 30/10/2024 | Data di fine: 30/10/2024 |
| Descrizione: Valutazione della struttura generale del sistema per verificare la coerenza, l’efficienza e la conformità ai requisiti architetturali. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Schema dell'architettura, report di valutazione. |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 0 | skill richieste: Conoscenza tecnica avanzata, capacità di analisi. |  | Costi: 20 |
| Input necessari: Specifiche dell'architettura, documentazione tecnica. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Approvazione o identificazione di difetti strutturali |  |  |  |  |
| Rischi: Problemi architetturali non rilevati che emergono in produzione. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione struttura |  | WBS id: 4.3.2 | Parent id: 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 30/10/2024 | Data di fine: 30/10/2024 |
| Descrizione: Analisi delle componenti principali del sistema per verificarne l’integrità, la modularità e la manutenibilità. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Report sulla struttura del sistema. |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 0 | skill richieste: Analisi tecnica dettagliata, debugging |  | Costi: 20 |
| Input necessari: Specifiche del sistema, log dei test precedenti. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Lista di modifiche necessarie |  |  |  |  |
| Rischi: Mancata individuazione di problemi di integrazione o struttura. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Matrice di tracciabilità |  | WBS id: 4.3.3 | Parent id: 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 30/10/2024 | Data di fine: 30/10/2024 |
| Descrizione: Verifica della copertura dei requisiti tramite una matrice che traccia ogni requisito con i test associati. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Matrice di tracciabilità aggiornata |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 0 | skill richieste: Documentazione e capacità analitica |  | Costi: 40 |
| Input necessari: Requisiti, risultati dei test, log |  |  |  |  |
| Output prodotti: Matrice completa che garantisce la copertura di tutti i requisiti. |  |  |  |  |
| Rischi: Requisiti non completamente coperti, errori nella mappatura. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Consegna |  | WBS id: 4.3.4 | Parent id: 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi,Davide Moretti, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 30/10/2024 | Data di fine: 30/10/2024 |
| Descrizione: Fase finale in cui il prodotto e la documentazione correlata vengono consegnati al cliente o al team di implementazione. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Pacchetto di consegna, manuale utente, guida alla manutenzione. |  |  |  |  |
| Durata ore: 0 | Giorni: 0 | skill richieste: Organizzazione, attenzione ai dettagli, comunicazione. |  | Costi: 0 |
| Input necessari: Documentazione finale, prodotto completato, approvazioni da revisione |  |  |  |  |
| Output prodotti: Prodotto finale consegnato |  |  |  |  |
| Rischi: Elementi mancanti o non conformi. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

## WBS Dictionary - Platform Implementation

## Work Package 2

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Integrazione Test MBTI |  | WBS id: 5.5 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi, Valentina Greco, Andrea Costi |  |  | Data di inizio: 15/11/2024 | Data di fine: 20/11/2024 |
| Descrizione: Integrazione Test MBTI |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 ore | Giorni: 4 giorni | skill richieste: Conoscenze del modello MBTI |  | Costi: 600 euro |
| Input necessari: Sistema proposto, Frontend |  |  |  |  |
| Output prodotti: Integrazione Test MBTI |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza del modello da implementare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Implementazione Frontend |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

## WBS Dictionary

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Implementazione Database |  | WBS id: 5.1 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 31/10/2024 | Data di fine: 31/10/2024 |
| Descrizione: Realizzazione database |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenze di basi di dati |  | Costi: 100 euro |
| Input necessari: Sistema proposto |  |  |  |  |
| Output prodotti: DataBase |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza delle tecnologie da utilizzare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: RAD, SDD, TC, TCS, ODD |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Implementazione Backend |  | WBS id: 5.2 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 31/10/2024 | Data di fine: 12/11/2024 |
| Descrizione: Realizzazione Backend |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 70 ore | Giorni: 10 giorni | skill richieste: Conoscenze delle tecnologie richieste |  | Costi: 1400 euro |
| Input necessari: Sistema proposto |  |  |  |  |
| Output prodotti: Backend |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza delle tecnologie da utilizzare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Implementazione Database |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Moduli AI |  | WBS id: 5.4 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi, Davide Moretti |  |  | Data di inizio: 19/11/2024 | Data di fine: 25/11/2024 |
| Descrizione: Realizzazione Moduli AI |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 40 ore | Giorni: 5 giorni | skill richieste: Conoscenze delle tecnologie e modelli AI richiesti |  | Costi: 800 euro |
| Input necessari: Sistema proposto e database |  |  |  |  |
| Output prodotti: Modelli AI |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza delle tecnologie da utilizzare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Implementazione Database |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Implementazione Frontend |  | WBS id: 5.3 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: De Santis |  |  | Data di inizio: 11/11/2024 | Data di fine: 20/11/2024 |
| Descrizione: Realizzazione Frontend |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 60 ore | Giorni: 8 giorni | skill richieste: Conoscenze delle tecnologie richieste |  | Costi: 1200 euro |
| Input necessari: Sistema proposto e database |  |  |  |  |
| Output prodotti: Frontend |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza delle tecnologie da utilizzare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Implementazione Database |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Integrazione Test MBTI |  | WBS id: 5.5 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi, Valentina Greco, Andrea Costi |  |  | Data di inizio: 15/11/2024 | Data di fine: 20/11/2024 |
| Descrizione: Integrazione Test MBTI |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 30 ore | Giorni: 4 giorni | skill richieste: Conoscenze del modello MBTI |  | Costi: 600 euro |
| Input necessari: Sistema proposto, Frontend |  |  |  |  |
| Output prodotti: Integrazione Test MBTI |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza del modello da implementare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Implementazione Frontend |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Documentazione |  | WBS id: 5.6 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 26/11/2024 | Data di fine: 26/11/2024 |
| Descrizione: Generazione Documentazione |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Implementazione Piattaforma |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 ore | Giorni: 1 giorno | skill richieste: Conoscenze del modello MBTI |  | Costi: 80 euro |
| Input necessari: Sistema proposto, database, Frontend e Backend |  |  |  |  |
| Output prodotti: Documentazione |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa conoscenza del modello da implementare e scarsa conoscenza del sistema proposto |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: DataBase, Frontend e Backend |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 27/12/2024 |  |

## WBS Dictionary - Testing

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Pianificazione |  | WBS id: 6.1.1 | Parent id: 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Marco De Santis, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 27/11/2024 | Data di fine: 02/12/2024 |
| Descrizione: Preparazione dei casi di test e pianificazione delle risorse |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Piano di test dettagliato |  |  |  |  |
| Durata ore: 15 | Giorni: quasi 2 | skill richieste: Conoscenza del sistema, capacità di pianificazione |  | Costi: 300 |
| Input necessari: Test plan, specifiche funzionali |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test case pianificati |  |  |  |  |
| Rischi: Errori nella pianificazione, risorse insufficienti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 30/12/2024 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Esecuzione Test |  | WBS id: 6.1.2 | Parent id: 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 02/12/2024 | Data di fine: 10/12/2024 |
| Descrizione: Fase operativa in cui vengono eseguiti i test case definiti, sia a livello di unità (singoli moduli) sia a livello funzionale (interazione tra più componenti), utilizzando gli ambienti e gli strumenti di test appropriati. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Log di esecuzione dei test, screenshot/registrazioni dei risultati, dati di output generati durante i test. |  |  |  |  |
| Durata ore: 50 ore | Giorni: 6 | skill richieste: Conoscenza delle funzionalità del sistema, debugging e risoluzione dei problemi, utilizzo di tool di testing manuali e automatizzati |  | Costi: 1000 |
| Input necessari: Test plan, test cases, ambiente di test configurato |  |  |  |  |
| Output prodotti: Log di esecuzione dettagliati, report preliminare sui risultati, evidenza di eventuali difetti riscontrati |  |  |  |  |
| Rischi: Errori nell’esecuzione, script di test difettosi o non aggiornati, ambiente di test instabile |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 02/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Analisi |  | WBS id: 6.1.3 | Parent id: 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 10/12/2024 | Data di fine: 11/12/2024 |
| Descrizione: Revisione e interpretazione dei risultati dei test eseguiti. Identificazione, classificazione e documentazione dei difetti riscontrati, valutando la loro gravità e priorità per la correzione. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Report di analisi dei risultati |  |  |  |  |
| Durata ore: 10 | Giorni: 1 | skill richieste: capacità analitica, documentazione tecnica, conoscenza del sistema |  | Costi: 200 |
| Input necessari: log di esecuzione dei test, risultati dei test (pass/fail), requisiti funzionali e non funzionali, per confronto. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Elenco dettagliato dei difetti, raccomandazioni per la correzione dei problemi, verifica della copertura dei test rispetto ai requisiti. |  |  |  |  |
| Rischi: Interpretazione errata dei risultati, mancata identificazione di difetti critici, mancanza di tempo per una revisione approfondita. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 03/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Testing Sistema |  | WBS id: 6.2 | Parent id: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Paolo Verdi |  |  | Data di inizio: 11/12/2024 | Data di fine: 13/12/2024 |
| Descrizione: Validazione del sistema completo per verificare che funzioni secondo i requisiti. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Report di test. |  |  |  |  |
| Durata ore: 23 | Giorni: quasi 3 | skill richieste: Conoscenza dei requisiti, capacità di debug |  | Costi: 460 |
| Input necessari: Test plan, test case |  |  |  |  |
| Output prodotti: Report dettagliato sui risultati dei test di sistema |  |  |  |  |
| Rischi: Scenari di test non coperti |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 04/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Test Incident Report |  | WBS id: 6.3 | Parent id: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 16/12/2024 | Data di fine: 17/12/2024 |
| Descrizione: Raccolta e analisi dei problemi riscontrati durante i test |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Incident report |  |  |  |  |
| Durata ore: 10 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di problem-solving, analisi tecnica |  | Costi: 200 |
| Input necessari: Test case, log di test |  |  |  |  |
| Output prodotti: Incident report completo |  |  |  |  |
| Rischi: Mancata risoluzione tempestiva dei problemi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 05/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione architettura |  | WBS id: 6.4.1 | Parent id: 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 17/12/2024 | Data di fine: 17/12/2024 |
| Descrizione: Valutazione della struttura generale del sistema per verificare la coerenza, l’efficienza e la conformità ai requisiti architetturali. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Schema dell'architettura, report di valutazione. |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 0 | skill richieste: Conoscenza tecnica avanzata, capacità di analisi. |  | Costi: 20 |
| Input necessari: Specifiche dell'architettura, documentazione tecnica. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Approvazione o identificazione di difetti strutturali |  |  |  |  |
| Rischi: Problemi architetturali non rilevati che emergono in produzione. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 06/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Revisione struttura |  | WBS id: 6.4.2 | Parent id: 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi |  |  | Data di inizio: 17/12/2024 | Data di fine: 17/12/2024 |
| Descrizione: Analisi delle componenti principali del sistema per verificarne l’integrità, la modularità e la manutenibilità. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Report sulla struttura del sistema. |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 0 | skill richieste: Analisi tecnica dettagliata, debugging |  | Costi: 20 |
| Input necessari: Specifiche del sistema, log dei test precedenti. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Lista di modifiche necessarie |  |  |  |  |
| Rischi: Mancata individuazione di problemi di integrazione o struttura. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 06/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Matrice di tracciabilità |  | WBS id: 6.4.3 | Parent id: 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi |  |  | Data di inizio: 17/12/2024 | Data di fine: 17/12/2024 |
| Descrizione: Verifica della copertura dei requisiti tramite una matrice che traccia ogni requisito con i test associati. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Matrice di tracciabilità aggiornata |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 0 | skill richieste: Documentazione e capacità analitica |  | Costi: 40 |
| Input necessari: Requisiti, risultati dei test, log |  |  |  |  |
| Output prodotti: Matrice completa che garantisce la copertura di tutti i requisiti. |  |  |  |  |
| Rischi: Requisiti non completamente coperti, errori nella mappatura. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 06/01/2025 |  |

| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task : Consegna |  | WBS id: 6.4.4 | Parent id: 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo |  |  | Data di inizio: 17/12/2024 | Data di fine: 17/12/2024 |
| Descrizione: Fase finale in cui il prodotto e la documentazione correlata vengono consegnati al cliente o al team di implementazione. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Pacchetto di consegna, manuale utente, guida alla manutenzione. |  |  |  |  |
| Durata ore: 0 | Giorni: 0 | skill richieste: Organizzazione, attenzione ai dettagli, comunicazione. |  | Costi: 0 |
| Input necessari: Documentazione finale, prodotto completato, approvazioni da revisione |  |  |  |  |
| Output prodotti: Prodotto finale consegnato |  |  |  |  |
| Rischi: Elementi mancanti o non conformi. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): X |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 07/01/2025 |  |

## WBS Dictionary - Manuals

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Manuale Utente |  | WBS id: 7.1 | Parent id: 7 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 19/12/2024 | Data di fine: 20/12/2024 |
| Descrizione: Stesura manuale utente |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Manuali |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore e 30 min | Giorni: 12 giorni | skill richieste: / |  | Costi: 50 euro |
| Input necessari: Sistema prodotto |  |  |  |  |
| Output prodotti: Manuale Utente |  |  |  |  |
| Rischi: Sistema poco usabile dovuto ad una scarsa implementazione |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Implementazione e Testing |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 8/01/2025 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Manuali di Installazioni |  | WBS id: 7.2 | Parent id: 7 |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Marco De Santis, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 19/12/2024 | Data di fine: 20/12/2024 |
| Descrizione: Stesura Manuale di Installazione |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Manuali |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 ore e 30 min | Giorni: 12 giorni | skill richieste: / |  | Costi: 50 euro |
| Input necessari: Sistema prodotto |  |  |  |  |
| Output prodotti: Manuale di Installazione |  |  |  |  |
| Rischi: / |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza Implementazione e Testing |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data:9/01/2025 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Revisione |  | WBS id: 7.3 | Parent id: 7 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 19/12/2024 | Data di fine: 20/12/2024 |
| Descrizione: Revisione dei manuali prodotti |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Manuali |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 ore | Giorni: 12 giorni | skill richieste: Precisione |  | Costi: 70 euro |
| Input necessari: Manuale di Installazione e Manuale Utente |  |  |  |  |
| Output prodotti: Revisione |  |  |  |  |
| Rischi: Documentazione mancante o poca precisione da parte dei responsabili |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Manuale di Installazione e Manuale Utente |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 10/01/2025 |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: | Nome WBS task : Consegna Finale |  | WBS id: 7.3.1 | Parent id: 7.3 |
| Responsabilità: Chiara Rossi, Daniele De Marzo, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti |  |  | Data di inizio: 20/12/2024 | Data di fine: 20/12/2024 |
| Descrizione: Presentazione per la consegna finale |  |  |  |  |
| Work Product collegati: |  |  |  |  |
| Durata ore: 7 ore | Giorni: 4 giorni | skill richieste: Coesione tra i membri, padronanza dei contenuti e cura dei dettagli |  | Costi: 140 euro |
| Input necessari: |  |  |  |  |
| Output prodotti: Presentazione per la consegna finale |  |  |  |  |
| Rischi: Mancanza di preparazione, superamento del tempo assegnato |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 13/01/2025 |  |

## WBS Dictionary - Seconda Milestone

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: Harmonia | Nome WBS task: Milestone 2 |  | WBS id: | Parent id: |
| Responsabilità: Daniele De Marzo, Chiara Rossi, Marco De Santis, Giulia Bianchi, Davide Moretti, Serena Neri, Paolo Verdi, Valentina Greco, Andrea Conti, Giulia Bianchi |  |  | Data di inizio: 20/12/2024 | Data di fine: 20/12/2024 |
| Descrizione: Svolgimento task per la seconda milestone |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Prima milestone |  |  |  |  |
| Durata ore: 510 ore |  | skill richieste: |  | Costi: 10.200 euro |
| Input necessari: Prima milestone |  |  |  |  |
| Output prodotti: Seconda milestone |  |  |  |  |
| Rischi: |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza: Prima Milestone |  |  |  |  |
| Approvato da: Maria Cascone, Nicholas Iannone |  |  | Data: 15/01/2025 |  |