## Foglio1
TASK | FERRUCCI | CASCONE | IANNONE | ROSSI | DE MARZO | DE SANTIS | BIANCHI | MORETTI | NERI | VERDI | GRECO | CONTI
RAD-ELICITATION-INTRODUZIONE | I | C | C |  | R-A | R | R |  |  | R |  | R
RAD-ELICITATION-SISTEMA CORRENTE-PANORAMICA | I | C | C | R | [5 empty] | R-A
RAD-ELICITATION-SISTEMA CORRENTE-ACTIVITY DIAGRAM | I | C | C | R-A | R | R | R |  |  | R
RAD-ELICITATION-SISTEMA CORRENTE-QUESTIONARIO UTENTE | I | C | C |  | R-A | [5 empty] | R
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-PANORAMA | I | C | C |  |  | R-A | R |  |  | R
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-SCENARI | I | C | C |  |  | R | R |  | R | R-A
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-REQUISITI FUNZIONALI-LATO MEDICO | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R | R-I | R-A-I
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-REQUISITI FUNZIONALI-LATO PSICOLOGO | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R | R-A-I | R-I
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-REQUISITO FUNZIONALI-LATO CAREGIVER/FAMILIARE | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R-A | R | R
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-REQUISITI NON FUNZIONALI | I | C | C |  | R | R | R-A |  |  | R
RAD-ELICITATION-SISTEMA PROPOSTO-USE CASE DIAGRAM | I | C | C |  |  | R | R |  |  | R-A
RAD-ANALYSIS-MODELLO AD OGGETTI-IDENTIFICAZIONE OGGETTI | I | C | C | R-I | R-I-A
RAD-ANALYSIS-MODELLO AD OGGETTI-IDENTIFICAZIONI CLASSI | I | C | C | R-I-A | R-I
RAD-ANALYSIS-MODELLO AD OGGETTI-CLASS DIAGRAM | I | C | C | R-I | R-I | R-I | R-I-A |  | R-I | R-I
RAD-ANALYSIS-MODELLO DINAMICO-SEQUENCE DIAGRAM | I | C | C | R-I-A | R-I | R-I | R-I |  | R-I | R-I-A
RAD-ANALYSIS-MODELLO DINAMICO-NAVIGATION PATH | I | C | C | R-I | R-I | R-I-A | R-I |  | R-I | R-I
RAD-ANALYSIS-MODELLO DINAMICO-MOCKUPS | I | C | C | R-I | R-I-A | R-I | R-I |  | R-I | R-I
RAD-REVISIONE-REVISIONE ARCHITETTURA | I | C | C |  |  | R-A-I
RAD-REVISION-REVISIONE STRUTTURA | I | C | C |  |  |  | R-A-I
RAD-REVISION-MATRICE DI TRACCIABILITA' | I | C | C |  | R-I-A
SDD-OBIETTIVI DESIGN | I | C | C |  |  |  | R-A
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-ARCHITETTURA-PANORAMICA | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R-A
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-ARCHITETTURA-DIAGRAMMA ARCHITETTURALE | I | C | C |  | R | R-A
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-ARCHITETTURA-MAPPING HARDWARE/SOFTWARE-INTRODUZIONE | I | C | C |  | R
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-ARCHITETTURA-MAPPING HARDWARE/SOFTWARE-COMPONENTI OFF THE SHELF | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R-A-I
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-GESTIONE DATI PERSISTENTI-PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE | I | C | C |  | R-A-I
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-GESTIONE DATI PERSISTENTI-DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R-A
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-GESTIONE DATI PERSISTENTI-GESTIONE SICUREZZA DATI | I | C | C |  | R-A |  |  |  |  | R
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-GESTIONE DATI PERSISTENTI-DOCUMENTAZIONE | I | C | C | R-A | R |  |  |  |  | R
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-CONTROLLO ACCESSI E SICUREZZA-GESTIONE DELLE AUTORIZAZZIONI | I | C | C | R-A |  | R | R
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-CONTROLLO ACCESSI E SICUREZZA-AUDITING E TRACCIABILITA' | I | C | C | R |  | R-A | R
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-CONTROLLO FLUSSO GLOBALE | I | C | C | R |  | R | R-A
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-BOUNDARY CONDITIONS | I | C | C | R-A |  | R | R
SDD-DIVISIONI IN SOTTOGRUPPI-CONFORMITA' NORMATIVA GDPR | I | C | C | R | R | R-A | R | R | R | R | R | R
SDD-REVISIONE-REVISIONE ARCHITETTURA | I | C | C |  | R |  | R-A
SDD-REVISIONE-REVISIONE STRUTTURA | I | C | C |  | R |  |  |  |  | R-A-I
SDD-REVISIONE-MATRICE DI TRACCIABILITA' | I | C | C | R-A
ODD-INTRODUZIONE-OBIETTIVI DI DESIGN | I | C | C |  |  |  | R-A | R
ODD-INTRODUZIONE-TRADE OFFS | I | C | C |  |  |  | R | R
ODD-INTRODUZIONE-DESIGN PATTERN | I | C | C | R-I | R-I | R-I | R-I-A |  | R-I | R-I
ODD-PACKAGES | I | C | C | R-I | R-I-A | R-I | R-I |  | R-I | R-I
ODD-CLASS-CLASS INTERFACES | I | C | C | R-I | R-I | R-I-A | R-I |  | R-I | R-I
ODD-CLASS-SEQUENCE DIAGRAM | I | C | C | R-I | R-I | R-I | R-I-A |  | R-I | R-I
ODD-REVISIONE-REVISIONE ARCHITETTURA | I | C | C | R-A | R
ODD-REVISIONE-REVISIONE STRUTTURA | I | C | C | R | R-A
ODD-REVISIONE-MATRICE DI TRACCIABILITA' | I | C | C | R-A
TEST PLAN-TEST PLAN-INTRODUZIONE | I | C-A | C |  |  | R | R | R | R
TEST PLAN-TEST PLAN-PANORAMICA DEL SISTEMA | I | C-A | C |  |  | R | R | R | R
TEST PLAN-TEST PLAN-DOCUMENTAZIONE | I | C | C-A |  |  | R | R | R | R
TEST PLAN-TEST PLAN-APPROCCIO | I | C-A | C | R-I | R-I | R-I | R-I | R-I | R-I | R-I
TEST PLAN-TEST PLAN- STRUMENTAZIONE | I | C | C-A |  |  | R | R | R | R | R
TEST PLAN-TEST PLAN-PASS FAIL CRITERIA | I | C-A | C |  |  | R | R | R | R | R
TEST PLAN-TEST PLAN-FEATURES DA TESTARE | I | C | C-A |  |  | R | R | R |  | R
TEST PLAN-TEST PLAN-MATRICE DI RESPONSABILITA' | I | C-A | C |  |  | R | R | R |  | R
TEST PLAN-TEST PLAN-STESURA TEST CASES | I | C | C-A |  |  | R | R | R |  | R
TEST PLAN-REVISIONE-REVISIONE ARCHITETTURA | I | C | C |  | R | R | R-A | R |  | R
TEST PLAN-REVISIONE-REVISIONE STRUTTURA | I | C | C |  | R | R-A | R | R |  | R
TEST PLAN-REVISIONE-MATRICE DI TRACCIABILITA' | I | C | C |  |  | R | R | R |  | R
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA-IMPLEMENTAZIONE DATABASE | I | C | C |  |  |  | R-A
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA-IMPLEMENTAZIONE BACKEND | I | C | C |  |  |  | R |  |  | R-A
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA-IMPLEMENTAZIONE FRONTEND | I | C | C |  |  | R-A
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA-MODULI AI | I | C | C |  |  |  | R-A | R
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA-INTEGRAZIONE TEST MBTI | I | C | C |  |  |  | R-A |  |  |  | R | R
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA-DOCUMENTAZIONE | I | C | C |  |  |  | R-A
TESTING-TESTING FUNZIONALE E DI UNITA'-PIANIFICAZIONE | I | C-A | C |  |  | R | R
TESTING-TESTING FUNZIONALE E DI UNITA'- ESECUZIONE TEST | I | C | C-A | R | R
TESTING-TESTING FUNZIONALE E DI UNITA'-ANALISI | I | C-A | C | R | R
TESTING-TESTING DI SISTEMA | I | C | C-A | R | R |  |  |  |  | R-I
TESTING-TEST INCIDENT REPORT | I | C-A | C |  | R
TESTING-REVISIONE-REVISIONE ARCHITETTURA | I | C | C |  | R-A
TESTING-REVISIONE-REVISIONE STRUTTURA | I | C | C | R-A
TESTING-REVISIONE-MATRICE DI TRACCIABILITA' | I | C | C | R-A
MANUALI-MANUALI UTENTI | I | C | C | R |  | R | R-A |  |  |  | R | R
MANUALI-MANUALE DI INSTALLAZIONE | I | C | C |  | R | R-A |  |  |  | R | R | R
MANUALI-REVISIONE-CONSEGNA FINALE | I | C | C | R | R-A | R | R |  |  | R | R | R